ПОРЯДОК И СРОКИ

ликвидации__________________________________ акционерного общества

(открытого / закрытого)

_________________________________________________________________*

(наименование)

Наименование мероприятия                                    Срок выполнения (с мо-

мента принятия ре-

шения о ликвидации)

1. Публикация о ликвидации АО и сроках заявления требований его кредиторами      1 неделя

(Приложение 5)

2. Проведение комплекса работ, связанных с увольнением работников предпри-       1 неделя

ятия (Приложения 8 и 7)

3. Выявление и письменное уведомление кредиторов о ликвидации АО (Приложе-       1 неделя

ния 8 и 9)

4. Организация проведения проверок со стороны налоговой инспекции и внебюд-      1 неделя

жетных фондов (Приложение 10)

5. Выявление дебиторов и принятие мер по взысканию дебиторской задолженно-        87 дней

сти (Приложение 11)

6. Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его ак-       70 дней

ционерами по согласованию с органом, осуществляющим государственную

регистрацию юридических лиц (Приложение 12)

7. Продажа имущества АО с публичных торгов в случае недостаточности денеж-        90 дней

ных средств для удовлетворения требований кредиторов

8. Выплата денежных средств кредиторам АО (1 - 4 очередей)                       100 дней

9. Выплата денежных средств кредиторам АО 5-й очереди                            120 дней

10. Удовлетворение требований кредиторов, заявленных после истечения срока,      130 дней

установленного ликвидационной комиссией для их предъявления

11. Составление ликвидационного баланса и утверждение его акционерами по со-     140 дней

гласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юри-

дических лиц

12. Распределение оставшегося после удовлетворения требований кредиторов         150 дней

имущества между акционерами (Приложение 13)

13. Передача ликвидационного баланса с необходимыми приложениями органу,         160 дней

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, для вне-

сения записи о ликвидации АО в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц

* Для   обществ   с   ограниченной   ответственностью  порядок

аналогичен.